| TOPLANTI ADI / KONUSU | BVA_KP Projesi Sprint 7 Değerlendirme |
| --- | --- |

| TARİH | 22.04.2026 | SAAT | 10.00 | YER | Online Toplantı-Teams |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KATILIMCILAR:

| NO | ADI SOYADI | BİRİM/KURUM | UNVAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kübra Çınarlar | TCDD Taşımacılık A.Ş. | Veri Yönetimi Şb. Md. |
| 2 | Gizem Çamdal | TCDD Taşımacılık A.Ş. | İş Analisti |
| 3 | Salih Bağ | TÜRKSAT | Program Yöneticisi |
| 4 | Alper Denizeri | PROLİNE-PİA | Proje Yöneticisi |
| 5 | Eren Denli | PROLİNE-PİA | Teknik Lider |
| 6 | Merve Nur Yıldırım | PROLİNE-PİA | İş Analisti |
| 7 | Kerem Türkyılmaz | PROLİNE-PİA | İş Analisti |
| 8 | Ahmet Ayhan |  |  |

## GÖRÜŞÜLEN KONULAR: ## 1. Risk Yönetim Modülü Durumu - Geliştirici ekip Risk Yönetim modülünün %80’ini tamamladı. - Kalan %20 aksiyon onay akışını kapsıyor; test ortamında UI bug’ları tespit edildi. - UI bug’ları için Emre Usta sorumlu olacak; Eren Denli ile koordinasyon sağlanacak. ## 2. Raporlama Ekranı — Tarih Filtresi Hatası - Müşteri tarafından kritik geri bildirim alındı: raporlama ekranında tarih filtresi çalışmıyor. - Bug 21.04.2026 tarihinde tespit edildi. - Hotfix Kerem Türkyılmaz tarafından hazırlanacak. ## 3. Sprint 8 Planlaması - Analiz dokümanları hazır durumda. - Backlog’a üç yeni user story eklendi. - Karar: Sprint 8 başlangıcı 28.04.2026 olarak belirlendi; bu tarihe kadar hotfix ve aksiyon onay akışı kapanmış olmalı. ## 4. Teknik Borç — Migration Scriptleri - Migration scriptlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor. - Bu sprint içinde planlanamadı. - Karar: Konu Sprint 9’a alındı. İŞLEM MADDELERİ: No; İşlem Maddesi; İlgili Birim; Planlanan Tarih. M01; Risk Yönetim modülü aksiyon onay akışı UI bug’larının düzeltilmesi; Emre Usta; 29.04.2026. M02; Raporlama ekranı tarih filtresi hotfix hazırlanıp devreye alınması; Kerem Türkyılmaz; 24.04.2026. M03; Toplantı tutanağının hazırlanıp katılımcılarla paylaşılması; Merve Nur Yıldırım; 23.04.2026. Hazırlayan: Merve Nur Yıldırım